鄢教体发〔2021〕1号

关于印发《鄢陵县教育乱收费专项整治工作实施方案》的通知

各镇中心校、县直各学校、局机关各股室及二级机构：

现将《鄢陵县教育乱收费专项整治工作实施方案》印发给你们，请按照方案要求，认真贯彻落实。

鄢陵县教育体育局

2021年4月11日

鄢陵县教育乱收费专项整治工作

实施方案

为进一步规范全县教育系统收费行为，营造我县良好的教育事业发展氛围，根据市政府坚决整治乱收费工作视频会议精神要求，县教体局决定开展乱收费专项整治工作，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展党史学习教育为契机，深入贯彻落实全县整治乱收费工作会议精神，以教育领域行政事业性收费和有关服务性收费为重点，切实解决存在的教育乱收费问题，为全县教育发展营造良好环境。

二、整治范围

全县各级各类学校、局机关各股室及二级机构。

三、整治重点

（一）局机关各股室及二级机构

1．擅自设立收费项目，扩大收费范围，提高收费标准的；

2．利用指定机构提供评估、咨询、认证等服务违规收费，并作为行政审批前置条件的；

3．将行政机关职能转移、分解到下属事业单位或其他组织，进行有偿服务的；

4．将已取消的行政事业性收费改为服务性收费，由中介机构和社团组织收取的；

5．协会、学会强制会员入会收取会费、超标准收取会费或者利用办培训班违规收费的：

6．不按规定使用财政票据或税务发票收费的。

（二）各级各类学校

1．在疫情防控期间违规收费的。包括：学校在疫情防控期间跨学年或学期预收学费（保教费），未开学或未开课（含网课）提前收取学费（保教费），未按照实际发生原则收取住宿费；以各种名目增加收费项目、转嫁疫情成本损失的。

2．教育收费公示制度未落实的。包括：学校未按规定在公开栏、网站等位置公示所有收费项目和标准的，收取未公示或者与公示内容不符费用的。

3．擅自设立收费项目或者采取分解收费项目、重复收费、扩大范围等方式提高收费标准的。

4．在规定的服务性收费和代收费项目范围外擅自增设其他收费项目的。

5．收取与录取学生挂钩的赞助费、择校费等费用的；举办与招生入学挂钩的“占坑班”（通过参加学校直接或变相组织的培训获得入学便利）乱收费的；以借读生、复读生、自费生等名义收费的。

6．擅自提高学费、住宿费标准的。

7．其他违反国家有关教育收费法律、法规和政策行为的。

四、工作步骤

从2021年4月11日开始至2021年6月10日结束，共分为4个阶段：

（一）动员部署阶段（4月11日至4月14日）

全县各级各类学校要制定整治工作方案，明确目标任务，提出具体的工作要求，全面启动专项整治工作。各单位将动员部署情况于4月14日前报县教体局财务股。

（二）自查自纠阶段（4月15日至4月23日）

全县各级各类学校、局机关各股室及二级机构认真学习价格法律法规，对照教育收费相关政策文件，对各自执收的收费项目逐项进行梳理，填写自查自纠统计表（附件2、附件3），排查存在问题，建立整改工作台账，形成自查自纠情况报告，于2021年4月23日前报县教体局财务股。没有收费项目的要进行零报告。排查时间范围为2020年1月1日至2021年4月10日。

（三）整改落实阶段（4月24日至5月21日）

全县各级各类学校、局机关各股室及二级机构针对存在问题，制定整改方案，明确整改的措施、期限和责任，认真进行整改。县教体局对所属单位督促整改，对群众检举、媒体反映的问题认真调查处理，及时反馈和公布处理结果。各单位要在认真整改的基础上完善各项制度，规范收费行为，形成防止乱收费问题发生的长效机制，各单位将整改落实情况于5月21日前报县教体局财务股。

（四）总结验收阶段（2021年5月22日至6月10日）

县教体局对所属单位整治乱收费情况进行总结验收。各单位要认真总结教育乱收费专项整治取得的成效及存在问题，深入分析问题成因，提出意见建议，形成总结报告，与附件4一同于6月8日前报县教体局财务股。

五、工作要求

（一）提高认识，认真安排部署。全县各级各类学校、局机关各股室及二级机构要充分认识开展乱收费专项整治工作的重要性和紧迫性，把乱收费专项整治作为当前党史学习教育的一项重要内容，摆在突出位置，认真安排部署，切实抓出成效。

（二）加强领导，认真组织开展。本次乱收费专项整治工作在县政府的统一领导下开展，县教体局成立教育乱收费专项整治工作领导小组及办公室（名单见附件1），各单位要成立相应组织，明确工作任务，制定工作方案，认真抓好落实。

（三）加强监督，严肃责任追究。县教体局将通过公布举报电话，受理举报投诉，接受社会和群众的监督，对专项整治工作不认真、走过场、搞形式，工作敷衍塞责以及顶风违纪的单位，严肃追究有关领导和相关人员的责任，对发现的违法违纪案件将严肃查处，并在全县教育系统进行通报。

各镇中心校、县直各学校要指定专门联系人，于4月12日前将联系人姓名、职务、办公电话、手机等联系方式等发送到指定邮箱：ylxjcg＠126．com。

联系人：  王璐

联系电话：0374—7107719    15603876800

附件：1．鄢陵县教育乱收费专项整治工作领导小组成员名单

2．鄢陵县教育系统收费情况统计表

3．鄢陵县教育系统不规范收费情况排查表

4．教育乱收费专项整治情况统计表

附件1

鄢陵县教育乱收费专项治理工作领导小组成员名单

组  长 常新宇 县教体局党组书记、局长

副组长 张耀辉 县教体局副局长

白岗坡 县教体局副局长

王木立 县教体局副局长

丁长见 县教体局副局长

李  纯 县招生办主任

解凤荣 县教体局副科级组织员

闫敬华 县教体局副科级组织员

王建峰 县教体局副主任科员

杜大江 县教体局副主任科员

成  员  郑  冰  骆永军  邢亚辉  孙要恒  孙少华

谢朋远  张  允  王海涛  李华锋  郭亚兵

刘  霞  张龙翔  马焕中

领导小组下设办公室，负责日常组织、指导、协调、督促等工作。办公室设在财务股，孙要恒同志兼任办公室主任。

附件2

| 鄢陵县教育系统收费情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位负责人签字（盖章）： |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | 2020年收费金额 | 是否存在超标准超范围等问题 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.机关各股室、直属二级机构及全县各学校均需填写此表，没有收费项目的零报告。2.所有收费项目需逐项填报，不得缺项。3.各镇对本地情况汇总后上报。4.此表需单位主要负责人签字并加盖公章于2021年4月12日上午报送至局财务股（电子档先于2021年4月10日下午报送至ylxjcg@126.com邮箱）。 |  |  |  |  |  |

附件3

| 鄢陵县教育系统不规范收费情况调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位负责人签字（盖章）： |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费用途 | 2020年收费金额 | 存在的不规范情形 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.机关各股室、直属二级机构及全县各学校均需填写此表，没有收费项目的零报告。2.所有收费项目需逐项填报，不得缺项。3.各镇对本地情况汇总后上报。4.此表需单位主要负责人签字并加盖公章于2021年4月12日上午报送至局财务股（电子档先于2021年4月10日下午报送至ylxjcg@126.com邮箱）。 |  |  |  |  |  |

附件4

| 鄢陵县教育系统乱收费专项整治情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 检查学校数量（个） |  | 发现问题数量（个） | 完成整改数量（个） | 涉及违规收费金额（万元） |  |  | 备注 |
|  | 公办 | 民办 |  |  | 退还金额 （万元） | 其它方式处置金额（万元） | 合计金额 （万元） |  |
| 普通高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中等职业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊教育学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 核表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：合计金额为退还金额、其它方式处置金额之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |